## 10个月版本
鹰眼反应力小程序项目
WHAT |  | 2022年 | [18 empty] | 2023年 |  | WHO
|  | 九月 |  |  |  | 十月 | [5 empty] | 十一月 |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  | 一月 |  | 负责人员
|  | 14 | 17 | 21 | 28 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 4
1 | 主题选定 | [21 empty] | 胡晨炘
2 | 制定项目计划并修订 | [21 empty] | 胡晨炘
3 | 可行性分析 | [21 empty] | 姚杰昇
4 | 需求分析并制定报告 | [21 empty] | 邹雨哲
5 | 项目规模评估 | [21 empty] | 姚杰昇
6 | 开发细节设计 | [21 empty] | 邹雨哲
7 | 编码具体开发 | [21 empty] | 胡晨炘
8 | 项目测试 | [21 empty] | 姚杰昇
9 | debug，修改 | [21 empty] | 邹雨哲
10 | 提交与验收 | [21 empty] | 胡晨炘
月份
周次
步骤